## Sheet1
나래온 툴 릴리즈 체크 리스트 | 5.0.4 | 5.0.5 | 5.0.5 (시게이트 600 수정) | 5.0.6 | 5.0.7 | 5.0.7 (긴급수정) | 5.0.8
테스트 통과 |  |  |  |  | 파이슨 제외
VersionPublisher의 버전 수정 |  |  | Pass
각 프로젝트 버전 수정 |  |  | Pass
프로그램 자체 Release로 빌드
Version.nsh 수정 |  |  | Pass
셋업 빌드
셋업 코드사인
Web\Update폴더 내 파일들 수정
Git 커밋 |  |  | Pass
Git 푸시 |  |  | Pass
업데이트 서버에 실행 올림 | 2015-05-16 11:31 | 2015-05-17 12:29 | 2015-05-17 16:10 | 2015-05-25 10:42 | 2015-07-05 08:25 |  | 중지
5분 기다림 | 2015-05-16 11:36 | 2015-05-17 12:33 | Pass | 2015-05-25 10:46 | 2015-07-05 08:28
업데이트 서버에 버전 올림
나래온 넷 다운로드 페이지 갱신 |  |  | Pass
SSDSAMO 갱신 |  |  | Pass
완료 시점 | 2015-05-16 11:41 | 2015-05-17 12:36 | 2015-05-17 16:10 | 2015-05-25 10:46 | 2015-07-05 08:35